会计学院2014年教学计划调整工作安排

| 序号 | 时间 | 工作性质 | 负责人 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1周 周四下午 | 宣传动员 | 杨定泉 | ·学校教学计划调整的工作安排 ·学校教学计划调整的要求 ·会计学院教学计划调整工作安排 ·相关资料上传会计学院OA资料共享 |
| 2 | 第2周 周四前 | 教师意见 提交 | 全体专业教师 | ·阅读各专业教学计划（自己所授课程） ·填写教学计划课程调整分析表 ·向教研室主任提交电子“教学计划课程调整分析表” |
| 3 | 第4周 周四前 | 课程审核 教研室讨论 | 各教研室主任 | ·审核教师的教学计划课程调整分析表 ·组织教研室全体教师集中讨论，并通知院长、教学副院长、教学秘书参加。 ·提交主管专业计划总体调整意见报告 王留根：会计学、会计学S、金融会计、卓越班 姚爱科：审计学、CPA 吴琳芳：财务管理、财务管理S 谢海洋：ISEC、ACCA、CIMA 王 玫：信息化课程群 |
| 4 | 第4周 周四前 | 学生意见 提交 | 宋洁主持胥红星配合 | ·面向2011级学生发放电子问卷 ·分专业方向调查，汇总整理形成报告 |
| 5 | 第4周 周四下午3:00-6:00 | 总体平衡 讨论 | 杨定泉 | ·参加人员：全部教研室主任、教学秘书、行政领导 ·各专业调整意见集中审核、平衡 |
| 6 | 第5周 周二前 | 拟定公示 | 杨定泉 | ·根据调整意见修订课程体系 ·测算课程逻辑、学时、学分 ·拟定2014教学计划初稿 ·通过OA系统公示，并进一步征求意见（发送到yang3132@126.com) |
| 7 | 第5周 周五前 | 提交 教学计划 | 宋 洁 | ·向教务处提交教学计划 ·向教务处提交课程调整汇总表 ·向教务处提交外系部课程认可表 |